## Sheet1
各二级党组织、机关各支部“我为群众办实事”实践活动公示清单
单位：机关第五党支部 联系人：桂莎 联系方式： 13184565015
序号 | 事项内容 | 工作举措 | 完成时限 | 进展情况 | 牵头领导 | 是否完成
1 | 优化“学工在线”小程序建设，便利学生请销假、医保办理、心理咨询预约等事项 | ①开发“学生在线请销假”功能模块 ②开发“医保在线”功能 ③开发“心理咨询预约”功能 ④开发“问卷调查”功能 ⑤开发“党史学习教育专区” | 2021年6月底 | ①2021年中秋、国庆假期期间，先后有5万余人次学生通过在校管理功能进行假期离返校报备登记； ②截止目前，先后有80名学生通过“医保在线”功能提交医保报销材料，74名学生已经通过“心理咨询预约”功能在线预约心理咨询服务； ④先后有3万余人次学生通过“调查问卷”功能参加2021年秋季心理普查、新生班级学生辅导员培训测试、防诈反诈知识测试等； ⑤“党史学习教育专区”已经开通，百年党史等丰富的学习教育材料可供大学生学习。 | 许斌华 | 是
2 | 定制假期 公交路线 | 经与南昌公交集团磋商，在国家法定节假日定期开通江西农大—庐山南大道—洪都大桥—洪都高架—南昌火车站东广场的定制专线 | 2021年6月底 | 2021年端午节、中秋节、国庆节假期期间，协调南昌市公交集团开通农大往返南昌火车站大巴专线，方便师生出行，累计发车200余趟，吸引师生乘坐10000余人次。 | 肖意风 | 是
3 | 学生宿舍 寝具调查 | 依托“大学生自我管理与服务中心”对学生宿舍寝具进行调查，了解学生寝具需求 | 2021年4月底 | 4月17-21日调查访谈农学院、工学院等10个学院的110余名学生，完成了江西农业大学学生宿舍寝具调查报告，为2021级新生宿舍改造提供了重要参考。 | 肖意风 | 是
4 | 举办防范电信网络诈骗宣传 | ①组建一支反诈骗宣传志愿者队伍 ②举办一场宣传月活动启动仪式 ③开展一次反诈骗集体签名活动 ④发放一封防范电信网络诈骗倡议书 ⑤制作一张防范电信网络诈骗宣传PPT ⑥搭建一个反诈骗宣传新媒体交流平台 ⑦举办一场防范电信网络诈骗专题讲座 ⑧召开一次防范电信网络诈骗主题班会/主题团日活动 ⑨组织一场防范电信网络诈骗知识测试 ⑩征集一幅反诈骗宣传主题文创作品 | 2021年6月中旬 | ①面向大学生招募反诈骗宣传志愿者，5月22日在南校区田径场举行反诈骗宣传月活动启动仪式，组织大学生进行反诈骗集体签名； ②面向全校师生发放800余份防范电信网络诈骗倡议书； ③6月初举办防范电信网络诈骗专题讲座，进行典型案例剖析和防范技巧指导，400余名师生现场聆听报告； ④5月下旬至6月中旬，统一制作宣传PPT，倡导全校398个班级开展防范电信网络诈骗主题班会和主题团日活动； ⑤6月3日-30日，组织学校10000余名学生参加防范电信网络诈骗知识测试，增强学生反诈骗意识。 | 肖意风 | 是
5 | 举办“浓语倾听” 谈心会 | 定期召集家庭经济困难学生进行谈心谈话，了解家庭经济困难学生在学习、生活上遇到的难题，对家庭经济困难学生进行精准资助，解决家庭经济困难学生的实际问题 | 长期坚持 | 5月21日，联合江西省学生资助管理中心举办“资无不言”畅谈坊启动仪式，现场为5位家庭经济困难学生进行捐赠并表示慰问，与同学们面对面交谈，解决实际困难。 | 徐峰 | 否
合计 | 完成5项，未完成0项，完成率:100%。